## Hoja1
Integrantes del equipo: Miguel Angel Vite Hernandez, Juan Daniel Soto Dimas
Nombre del Proyecto: Tienda de videojuegos (punto de venta)
Características: Desarrollado en Java, base de datos en MySQL, sistema de escritorio
| Responsable |  | Por hacer |  | En proceso |  | Terminado
| Juan Daniel Soto Dimas | Migrar el sistema de Java a C#. |  |  |  | X |  | En este documento van a capturar las actividades o historias de usuario que van a desarrollar en el modelo de reingeniería para realizar una evaluación continua del proyecto
| Miguel Angel Vite Hernandez | Rediseño de las interfaces. |  |  |  | X
| Miguel Angel Vite Hernandez | Rediseño de la base de datos. |  | X
| Juan Daniel Soto Dimas | Añadir una imagen a los detalles del producto. |  | X
| Miguel Angel Vite Hernandez | Impresión de un ticket una vez realizada la compra de un artículo.
| Miguel Angel Vite Hernandez | Agregar validaciones en los campos de Añadir producto.
| Juan Daniel Soto Dimas | Añadir administrador y empleados.
| Juan Daniel Soto Dimas | Añadir módulo de administrador.
| Juan Daniel Soto Dimas | Añadir un módulo de registro de ventas.